## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Bruna Garcia | 2020-02-21
1.1 | Versão 2.0 | Bruna Garcia | 2020-03-05
1.2 | Versão 2.1 | Bruna Garcia | 2020-03-11
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: E-task | [9 empty] | Autor:
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | Site institucional | Usuário conhecer o produto | Alta | 1.0 | Não Funcional | Média | Usuário | Matheus Candido | E-task | Avaliação das funcionalidades e se está de acordo com o solicitante | 1.1 |  | 2020-03-05 | 2020-03-12 | Matheus Candido | Melhorias | https://getbootstrap.com/ | Entregue
| 1.1 | Home ser de acordo com o perfil do usuário de jogos eletronicos | Usuário conhecer o produto | Alta | 1.0 | Não Funcional | Média | Usuário | Matheus Candido | E-task | Avaliação das funcionalidades e se está de acordo com o solicitante | 1.1 |  | 2020-03-05 | 2020-03-12 | Matheus Candido | Melhorias | https://getbootstrap.com/ | Entregue
| 1.2 | Home deve conter as informações do produto | Usuário conhecer o produto | Alta | 1.0 | Não Funcional | Média | Usuário | Matheus Candido | E-task | Avaliação das funcionalidades e se está de acordo com o solicitante | 1.1 |  | 2020-03-05 | 2020-03-12 | Matheus Candido | Melhorias | https://getbootstrap.com/ | Entregue
| 1.3 | Home deve conter as informações da equipe | Usuário conhecer a equipe do produto | Média | 1.0 | Não Funcional | Média | Usuário | Matheus Candido | E-task | Avaliação das funcionalidades e se está de acordo com o solicitante | 1.1 |  | 2020-03-05 | 2020-03-12 | Matheus Candido | Melhorias | https://getbootstrap.com/ | Entregue
2 |  | Cadastro do usuário | Usuário obter o produto | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Usuário | Não atribuido | E-task | Verificar se contem todas as informações necessárias para o cadastro adequado do usuário | 1.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | https://getbootstrap.com/ | Proposto
| 2.1 | Cadastro do usuário deve conter formulário de nome completo, nome de usuario, nome de usuário do discord, senha | Usuário obter o produto | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Usuário | Não atribuido | E-task | Verificar se contem todas as informações necessárias para o cadastro adequado do usuário | 1.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | https://getbootstrap.com/ | Proposto
3 |  | Login do usuário | Usuário utilizar o produto | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Usuário | Não atribuido | E-task | Verificar se contem as informações que foram informadas durante o cadastro | 2.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | https://getbootstrap.com/ | Proposto
4 |  | Responsividade do site institucional | Acessibilidade em dispositivos moblie e desktop | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Usuário | Matheus Candido | E-task | Verificar se a qualidade da aplicação não é alterada em dispositivos mobile | 1.1 |  | 2020-03-05 | 2020-03-12 | Matheus Candido | Melhorias | https://getbootstrap.com/ | Entregue
5 |  | Dashboard | Usuário utilizar o produto | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Usuário | E-task | E-task | Verificar se a qualidade da aplicação não é alterada em dispositivos mobile | 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 5.1 | Dashboard ser desenvolvida em angular |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Baixa | E-task | Matheus Candido, Bruna Garcia, Leonardo Packer, Pedro Lopes | E-task | Verificar a qualidade de desenvolvimento e desempenho da aplicação | 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | https://themeforest.net/tags/angular%20dashboard?gclid=Cj0KCQiAhojzBRC3ARIsAGtNtHXQgQZX5gj2f2xStuu3yi_vb4jhx8JwIUg3r3DIJ8d7HmdDSgd6Pz4aAvvEEALw_wcB | Proposto
| 5.2 | Dashboard ter gráficos interativos com o usuário | Usuário comprrender as informações exibidas | lmportante | 1.0 | Não Funcional | Média | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se a visualização dos gráficos/dados estão sendo "imprimidos" corretamente | 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | https://www.npmjs.com/package/ng2-charts | Proposto
| 5.3 | Dashboard deve conter as informações do usuário na tela | Usuário verificar as informações fornecidas | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se as informações do usuário corresponde com as informações fornecidas | 2.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 5.4 | Dashboard deve conter botão para emissão de relatório | Usuário verificar os dados de seu hardware | Importante | 1.0 | Não Funcional | Alta | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se os dados da analise estão correspondentes aos informados pela máquina | 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 5.5 | Dashboard deve ter botões para selecionar a máquina escolhida pelo usuário | Usuário verificar todas as informações de uma máquina especifica | Importante | 1.0 | Não Funcional | Alta | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se os dados da máquina solicitada pelo usário estão correspondentes | 2.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 5.6 | Disponibilidade de plataformas para a escolha do usuário | Usuário ter acessibilidade de consulta e visualização das informações desejadas | Importante | 1.0 | Não Funcional | Alta | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se ao abrir os arquivos nas plataformas disponiveis os processos iram funcionar normalmente | 2.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 5.7 | Dashboard ter página para seleção de relatórios | Usuário identificar o uso do hardware mensalmente | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se todos os dados estão chegando aos relatórios corretamente | 2.1 e 5.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
6 |  | O sistema teve ter API para diagnostico de consumo do hardware | O sistema identificar o consumo | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se a API está puxando os resultados certos | 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 6.1 | O sistema teve ter uma API para "notifcar" o usuário da Steam sobre "promoções/anúncios" de jogos | Cativar o cliente através de atualizações de jogos que o próprio consome | Desejável | 1.0 | Funcional | Média | E-task | Indefinido | E-task | Verificar se todos os anúncios são correspondes de acordo com o site da Steam | 2.1 e 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 6.2 | O sistema teve ter uma API de conexão com o discord | Comunicação com o públixo alvo | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Usuário | Indefinido | E-task | Verificar se a comunicação está funcionando através de teste | 2.1 e 5.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
7 |  | O sistema deve ter Chat bot para comunicação via chat online com cliente | Comunicação com o públixo alvo | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Usuário | Indefinido | E-task | Verificar todos os cenários de funcionalidade do chat bot |  |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 7.1 | O sistema deve ter um botão que inicia a interação com o chat bot para o usuário | Comunicação com o públixo alvo | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Usuário | Indefinido | E-task | verificar funcionalidade do botão | 7.0 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
8 |  | O banco de dados do sistema deve ser na cloud | Elasticidade, performance rápida, alta disponibilidade, segurança e conformidade. | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | E-task | Iago Roani | E-task | Os dados serem acessados via internet | 8.0 |  | indefinido | indefinido | Iago Roani | Indefinido | https://azure.microsoft.com/pt-br/ | Aprovado
9 | 9.0 | A comunicação com o cliente deve ser feita através do Discord | Relacionamento com o público alvo | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | E-task | Leonardo Packer | E-task | Teste unitários e de stress para verificar o funcionamento | 2.1 & 9.0 |  | 2020-03-06 | 2020-03-12 | Leonardo Packer | Melhorias | https://support.discordapp.com/hc/pt-br/articles/212889058-API-Oficial-do-Discord | Aprovado
| 9.1 | O discord deve ter um bot para "receber" as solicitações do usuário | Relacionamento com o público alvo | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | E-task | Leonardo Packer | E-task | Teste unitários e de stress para verificar o funcionamento | 2.1 & 9.0 |  | 2020-03-06 | 2020-03-12 | Leonardo Packer | Melhorias | https://support.discordapp.com/hc/pt-br/articles/212889058-API-Oficial-do-Discord | Aprovado
| 9.2 | O sistema deve ter uma API para o desenvolvimento do bot | Comunicação com o público alvo | Essencial | 1.3 | Funcional | Alta | E-task | Leonardo Packer | E-task | Teste unitários e de stress para verificar o funcionamento | 2.1 & 9.1 |  | 2020-03-06 | 2020-03-12 | Leonardo Packer | Melhorias | https://support.discordapp.com/hc/pt-br/articles/212889058-API-Oficial-do-Discord | Aprovado
10 | 10.0 | A dashboard deve conter o painel de administrador | Configurações de informarções pessoais do cliente | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | E-task | Não atribuido | E-task | Verificar se as informações do usuário corresponde com as informações fornecidas | 2.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
| 10.1 | A dashboard deve conter o painel de monitoramento com os elementos de CPU, memória e processador | O usuário visualizar as informações do seu computador pessoal | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | E-task | Não atribuido | E-task | Verificar se os elementos estão corretos | 10.1 |  | indefinido | indefinido | Não atribuido | Indefinido | indefinido | Proposto
[16 empty] | Não atribuido |  |  | Proposto
25 | [18 empty] | Proposto
26 | [18 empty] | Proposto
27 | [18 empty] | Proposto
28 | [18 empty] | Proposto
29 | [18 empty] | Proposto
30 | [18 empty] | Proposto
31 | [18 empty] | Proposto
32 | [18 empty] | Proposto
33 | [18 empty] | Proposto